## 需求与优化记录
版本号 | 当前需求 | 需求时间 | 优先级 | 状态 | 更新内容 | 更新时间 | 备注
v2.1 | 日历视图支持上下滑动连续切换月份，不再依赖「上月/下月」按钮 | — | 高 | 已完成 | 新增「上月 / 当月 / 下月」三段月份轨道堆叠在同一纵向滚动区；滚动到轨道边缘自动重排续接，实现无限连续翻月；滚动时日历标题随视口顶部月份实时更新 | — | 月份轨道方案的前置需求，后续「月份块不重叠」在此基础上升级
v2.1 | 移动端月视图顶部占位过高，首屏可见周数过少 | — | 中 | 已完成 | 压缩移动端日历工具栏与标题区间距、精简按钮排布，减少顶部留白，提升首屏可见的周数 | — | 仅移动端断点生效，桌面端布局不变
v2.1 | 移动端滑动手势易误触发（翻月误触、拖拽任务条误触） | — | 高 | 已完成 | 提高手势触发阈值、增加防抖与滑动方向判断、处理 pointercancel 中断事件，降低误触概率 | — | 与「轻点/双击打开任务弹窗」的判定逻辑配合使用
v2.1 | 10 月与 11 月重复出现 10/26–11/6 两周，相邻月份块内容重叠 | 2026-10-26 | 高 | 已完成 | 重构月份块周边界规则：一周归属给「其周一所在的月份」；每个月块先独立补齐首周（当月 1 号所在周）与末周（当月最后一天所在周），再对相邻块首尾重复行统一去重，实现零重叠、无间隙、日期严格连续 | 2026-10-26 | 新增 _getMonthWeeks / _mondayToWeek / _weekMondayOf / _enrichMonthWeeks / _buildCalendarBlocks 等函数；提交 8f3c564
v2.1 | 月份块行数由固定 6 行变为动态行数后，拖拽任务条定位的基准日期错位 | 2026-10-26 | 中 | 已完成 | 渲染每个周行时写入 data-week-monday（该周周一日期），拖拽时直接读取该属性计算落点日期，替代原来「行号 + getMonthDates 切片」的隐式映射 | 2026-10-26 | 与上一行配套的修复；保留无属性时的旧逻辑兜底
v2.1 | 日历视图默认第一行日期显示「当天所在的那一周」 | 2026-10-26 | 高 | 已完成 | 新增 _alignRailToWeekOfToday：进入日历月视图或点击「今天」时，把当天所在周对齐到滚动区顶部（并扣除粘性月份标题高度）；锚点月不是当前月时退化为对齐该月顶部，避免浏览其他月份被强行拉回 | 2026-10-26 | 同时移除失效的 _scrollToToday 标志位；提交 78d075c、25eee65
v2.1 | 改动需同步到根目录并更新线上版本 | 2026-10-26 | 中 | 已完成 | app/ 与根目录的 app.js 保持一致，重新打包 .trae-html-share-packages 分享包，提交并推送到 origin/main（GitHub Pages 自动部署） | 2026-10-26 | 涉及 app.js、app/app.js 及两个分享包压缩文件
含 AI 生成

## 填写说明
字段 | 说明
版本号 | 按迭代批次归纳：v2.1 为本次日历体验优化批次；可按实际版本规划自行调整
当前需求 | 用户提出的原始诉求（一句话概括）
需求时间 | 需求提出日期；对话中未记录明确日期的以「—」占位，可按实际情况补充
优先级 | 高 / 中 / 低
状态 | 已完成 / 进行中 / 待开始
更新内容 | 实际落地到代码里的改动要点
更新时间 | 完成并上线的日期；有 Git 提交记录的按提交时间填写
备注 | 关联函数、提交号、依赖关系等补充信息
含 AI 生成